２０２４ツアー・オブ・ジャパン堺ステージ

交通規制看板設置・撤去業務指示書

一般社団法人 ツアー・オブ・ジャパン堺

交通規制看板設置・撤去業務

１．交通規制看板には下記の２種類があり、それぞれ内容、設置時期が異なるので注意すること。

①交通規制予告看板／規制実施日の２週間と１日前の日に設置

②交通規制迂回誘導看板／規制実施日の前日に設置

２．本大会の規制看板の設置は下記のスケジュールで行うこと。

①５／１８(土)　　　～１７：３０までに設置完了

②５／１８(土)　　～１７：３０までに設置完了

３．看板原稿並びに枚数、設置場所については別添資料に基づき製作・設置・撤去すること。

４．設置する道路は一般公道なので、設置並びに撤去作業中は専門警備員の交通誘導により実施すること。なお、主催者で道路占用・道路使用許可申請を行う。

５．設置に際しては歩行者や車両の通行に支障の無いよう配慮し、また倒壊等しない措置をすること。(万一の場合の損害賠償保険には加入のこと)

６．設置期間中は定期的に巡回し、保守作業に努めること。

７．看板の撤去は下記のスケジュールで行うこと。

５／１９(日)　１５：００～　交通規制解除後～

※看板設置箇所が広範囲のため、５／２１(火)までの撤去猶予を設ける。

８．撤去に際しては、通し番号を打つ等の措置を講じて回収漏れのないよう心がけること。

９．業務完了後は、看板全ての設置写真を撮影し提出のこと。

以　上