ツアー・オブ・ジャパン２０２５堺ステージ

コース等設営業務指示書

一般社団法人 ツアー・オブ・ジャパン堺

コース等設営業務

１．コース安全機材・備品並びに沿道仮設物の設営は下記のスケジュール通り行うこと。

５／１６(金)　９：００～１７：３０

５／１７(土)　９：００～１７：３０

２．コースとして使用する道路は一般公道なので、設置並びに撤去作業中は専門警備員の交通誘導により実施すること。なお、主催者で道路占用・道路使用許可申請は行う。

３．コースの機材配置については、別添の機材配置図を参考に実施すること。

その際、公共施設・民家の出入り口、駐車場の出入り口等については当日まで開口し、防護柵はその付近に配置しておき、交通規制後に閉じることができるようにしておくこと。(この配置と撤去は自主警備員にて行う)

４．設置した機材、特に防護柵に関しては、夜間保安灯を設置すること。

５．設置機材等により、歩行者や車両の通行に支障の無いよう配慮し、また倒壊等しない措置をすること。(万一の場合の損害賠償保険には加入のこと)

６．自主警備配置図面５班Ｂの警備員３３配置箇所については、猫のコースへの侵入防止のため、柵の下部分にネットを設置すること。(前後10ｍ程度)

７．スタート／フィニッシュの北側には別紙の競技本部を設置し、向かい側にはＳＦ幕の設置のためローリングタワー３段を設置する。

また、当日交通規制開始と同時に、支給するＳＦ幕を掲示すること。

なお、競技本部は地面より約７０～９０ｃｍ床を上げること。

８．大会当日、１３：３５～タイムトライアルが実施されるが、このスタート台の製作及び設置・撤去を行う。スタート台の製作は別添図面を参照に行うこと。(スター台のテントは含まない)

設置は１３：１５～２５の間、約１０分間で行い、競技終了後速やかに撤去すること。

９．競技本部周辺の部署に配電を行うこと。電源は発電機にて行い、各所配電する電気工事も行うこと。

大会本部、審判・記録、報道：各２Ｋ、放送・判定：２Ｋ×９口

10．コース安全機材の撤去は下記のスケジュール通り行うこと。

５／１８(日)　１５：００～　※交通規制解除後、その日中に撤去を完了のこと。

11．大型資材の仕分け場所として、平和塔前広場を活用のこと。

以　上